## Sayfa1
BİRİM KALİTE EYLEM PLANI İZLEME ÇİZELGESİ (01.01.2025-30.06.2025)
Eylem No | Eylem Adı | Eylemin Gerçekleşme Durumu | Gerçekleştiyse Elde Edilen Sonuçlar | Gerçekleşmediyse Kök Nedenleri
1 | Kalite Güvencesi Belgelerinin Yayınlanması | Gerçekleşti | Web sitesine organizasyon şeması, görev tanımları yüklendi
2 | Stratejik Planın Hazırlanması | Gerçekleşti | Yeni hedefler oluşturuldu, paydaş görüşü alındı
3 | Bologna Ders Bilgi Paketlerinin Güncellenmesi | Kısmen Gerçekleşti | %80 oranında giriş tamamlandı | Öğretim elemanlarının süreci geç başlatması
4 | Öğrenci Etkinliklerinin Artırılmas | Gerçekleşti | Öğrenci kulübü etkinlikleri düzenlend
PP.5.2.FR.0018, R0, HAZİRAN 2025