## KGS(EP)
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
| Sıra No *ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME BU KISIMDAKİ BAŞLIKLAR BİRİMLER TARAFINDAN ÇOĞALTILABİLİR VEYA EKSİLTİLEBİLİR | Geliştirilmesi gereken yönler | Geliştirilmesi Gereken Yönlerin Değerlendirme Kriterleri | Kritik Başarı Faktörleri | Eylem No *ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: EYLEM NUMARALARI BİRİMLER TARAFINDAN ARTIRILABİLİR VEYA EKSİLTİLEBİLİR | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin çıktı Sonuçları Ölçme Araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
A.1. Liderlik ve Kalite | A.1.1. Kalite Yönetim Modeli ve İdari Yapı | Birim Kalite Komisyonunun aktifleştirilmesi | Birim Kalite Komisyonunun toplantı ve çalışma sayısı | Toplantı Süreçlerinin Katılımcılar Tarafından içselleştirmeleri ve alınan kararların uygulanması | A.1.1.1. | Toplantılara yönelik standart formların (imza tutanağı, toplantı sonrası rapor formu vb.) oluşturulması toplantıların süreç performans göstergelerine olan niceliksel yansımalarının belirlenmesi | Birim Kalite Komisyonu | ODÜSEM | Yılda 1 | Belirlenen form sayısı Yapılan toplantı sayısı | 2025-12-31
| A.1.2. Kurumsal Dönüşüm Kalitesi | Kalite eylem planı hazırlanması | Eylem Planı kapsamında belirlenen eylemler | Eylem Planı belirlenmesinde komisyonun ve birim çalışanlarının gösterdiği çabalar | A.1.2.1. | İzleme sorumluları tarafından eksikliklerin tespiti ve bildirimi | Birim Kalite Komisyonu | ODÜSEM | Yılda 1 | izleme ve bildirim sayıları | 2025-12-31
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar | A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar | Eğitim öğretim faaliyetlerinin dönemin ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilmesi, paydaşlarla işbirliği alanlarının geliştirilmesi | Paydaşlarla yapılan görüşmelerde elde edilen verilerin değerlendirilmesi | Görüşmelerin ve değerlendirilmelerin sürekliliği ve takibinin yapılması | A.2.1.1. | Özel ve Kamu kurumları ile üniversite birimlerine yapılan ziyaretler | Birim Kalite Komisyonu | Üniversitemizin Tüm Birimleri ile Özel ve Kamu Kurumları | Yılda 1 | izleme ve bildirim sayıları | 2025-12-31
| A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler | Üniversite şehir işbirliğinin geliştirilmesi | Özel ve Kamu kurumlarıyla yapılan eğitim sayıları | Paydaşlar, yönetim kurul ve yönetimin işbirliği | A.2.2.1. | Eksikliklerin tespiti ile nitelikli personellerle hizmet üretmek | Birim Kalite Komisyonu | Üniversitemizin Tüm Birimleri ile Özel ve Kamu Kurumları | Yılda 1 | izleme ve bildirim sayıları | 2025-12-31
| A.2.3. Performans Yönetimi | Birimin yetişmiş insan kaynağına olan ihtiyacı | Yetişmiş insanların ortaya koyduğu işin niteliği | Yetişmiş personel temini | A.2.3.1. | Konuyla ilgili yetkili birimlerle görüşmeler yaparak taleplerin güncel tutulması ve yinelenmesi | Birim Kalite Komisyonu | Rektörlük | Yılda 1 | izleme | 2025-12-31
A.2.3.2.
A.3. Yönetim Sistemleri | A.3.1. Bilgi Yönetimi Sistemi | Kurumda tutulan verilerin güncel, doğru ve güvenli şekilde kayıt altına alınması, depolanması ile ihtiyaç duyulan bilginin doğruluğu, güvenliği gözetilerek, doğru zamanda, doğru kişiye ulaştırılması, bilgi ve iletişim güvenliğinin en üst seviye tutulması yönünde birim personellerinin bilinçlenmesi. | Personelimiz hizmet içi eğitimlerinin yaygınlaştırılması | Eğitimlere katılımları zorunlu hale getirmek | A.3.1.1. | Personel verimliliğinin ölçülmesi | Birim Kalite Komisyonu | ODÜSEM | Yılda 1 | izleme | 2025-12-31
A.3.1.2.
A.4. Paydaş Katılımı | A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı | İç ve dış paydaşlarımızla iletişimin artırılması | Paydaşlarla yapılan görüşmelerin değerlendirilmesi | Paydaşlarla yapılan toplantılar ve toplantılarda alınan kararlar | A.4.1.1. | Toplantı sayılarının ve niteliklerinin artırılması | Birim Kalite Komisyonu | TÜM BİRİMLER, ODÜSEM DANIŞMA KURULU, KAMU VE ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARI | Yılda 2 | Toplantılarda alınan kararlar | Haziran-Aralık 2025
A.4.1.2.
A.6. Eğitim ve Öğretim | A.6.1. Öğretim Kadrosu | Öğretim Kadrosunun nicel olarak artırılması | İş bölümü ve dağılımı ile işbirliği konularının geliştirilmesi | Yeterli sayıda öğretim elemanı temini | A.6.1.1. | Konuyla ilgili yetkili birimlerle görüşmeler yaparak taleplerin güncel tutulması ve yinelenmesi | Birim Kalite Komisyonu | Rektörlük | yılda 1 | Taleplere verilen resmi cevaplar | 2025-12-30
| A.6.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme Öğretme ve Değerlendirme) | Yüzyüze eğitimlerde gerekli fiziki ortamların sağlanması, online ve hibrit eğitimlerde yeterli altyapının temini | Fiziki koşulların ve online eğitimler için gerekli altyapının oluşturulması | Yeterli sınıf, laboratuvar, eğitim araş-gereçleri ve internet altyapısının temini | A.6.2.1. | Konuyla ilgili yetkili birimlerle görüşmeler yaparak taleplerin güncel tutulması ve yinelenmesi | Birim Kalite Komisyonu | Rektörlük | Yılda 1 | Taleplere verilen resmi cevaplar | 2025-12-30
A.8. Toplumsal Katkı | A.8.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları | Toplumla iletişim araçlarının zenginleştirilmesi | İletişim araçlarının niteliklerinin takibi ve değerlendirilmesi | Farklı iletişim kanallarının , yeterli uzman desteğinin sağlanması | A.8.1.1. | Nitelikli ve etkili iletişim araçlarının takibine çalışmak | Birim Kalite Komisyonu | Sivil Toplum Kuruluşları, Halkeğitim, Ormek vb. Resmi Kurumlar | Yılda 1 | Yıl sonunda iletişim araçlarının değerlendirilmesi | 2025-12-30
| A.8.2. Toplumsal Katkı Performansı | Topluma yönelik eğitim faaliyetlerinin artırılması | Toplumda karşılık bulan güncel kurs taleplerinin takip edilmesi | Toplumun güncel ihtiyaç ve taleplerinin takibi, | A.8.2.1. | Sunulan hizmetlerin kalite ve verimini arttırmak ve bunun için kaynak oluşturmak | Birim Kalite Komisyonu | Sivil Toplum Kuruluşları, Halkeğitim, Ormek vb. Resmi Kurumlar | Yılda 1 | Yıl sonunda yapılan eğitim sayılarının takibi | 2025-12-30