## KGS(EP)
| Sıra No | Geliştirilmesi gereken yönler | Geliştirilmesi Gereken Yönlerin Değerlendirme Kriterleri | Kritik Başarı Faktörleri | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin çıktı Sonuçları Ölçme Araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
A.1. Liderlik ve Kalite | A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı | Bölümler Arası İşbirliği ve İletişimin Geliştirilmesi | Çift Anadal-Yandal Programları | Bölümler Arası Çift Anadal - Yandal Programlarının Açılması | A.1.1.1. | Bölümler Arası Çift Anadal - Yandal Programlarının Açılmasının Sağlanması | Bölüm Başkanlıkları | Bölüm Başkanlıkları | Yılda 2 | Çift Dal/Yandal Programlarının Açılmış Olması | 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Başlangıcı
|  |  | Bölümler Arası Ziyaretler Düzenlenmesi | Bölümler Arası Ziyaretlerin 3 Ayda 1 Kez Düzenlenmesi | A.1.1.2. | Bölümler Arası Ziyaretlerin 3 Ayda 1 Kez Düzenlenmesinin Sağlanması | Bölüm Başkanlıkları | Bölüm Başkanlıkları | Yılda 4 | Bölümler arası yapılan ziyaret sayısı | 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Başlangıcı
|  |  | Bölüm Başkanlarının Yönetim Kurulunda Dengeli Şekide Temsil Edilmesi | Tüm Düzeylerde Yönetime Katılma İlkesi Benimsenmesi | A.1.1.3. | Tüm Düzeylerde Yönetime Katılma İlkesi Benimsenmesi | Dekanlık | Dekanlık | Yılda 1 | Bölüm Başkanlarının Yönetim Kurulunda Temsil Edilmesi | 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Başlangıcı
|  |  | Ders ve Sınav Programlarının Bölümlerce Hazırlanması | Birim Kalite Komisyonuna Dekan'ın ve Bölüm Başkanları Üye Olarak Katılımı- | A.1.1.4. | Birim Kalite Komisyonuna Dekan'ın ve Bölüm Başkanları Üye Olarak Katılımının Sağlanması | Bölüm Başkanlıkları | Bölüm Başkanlıkları | Yılda 6 | Ders ve sınav programlarının Bölümler tarafınından Bölüm Sekreterliklerinin desteğiyle hazırlanmaya başlaması | 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sonu
| A.1.2. Kurumsal Dönüşüm Kalitesi | Bütün Bölümleriyle Lisansüstü Eğitim Veren Fakülteye Dönüşüm | Öğretim Elemanı Sayısının Lisansüstü Eğitim Verilebilecek Nitelik ve Niceliğe Ulaştırılması | Lisansüstü Eğitim Verilebilecek Yetkinliğe Ulaşmak | A.1.2.1. | Lisansüstü Eğitim Verilebilecek Yetkinliğe Ulaşmak | Dekanlık - Personel Daire Başkanlığı - Bölüm Başkanlıkları | Personel Daire Başkanlığı - Bölüm Başkanlıkları | Yılda 2 | Lisansüstü Eğitim Veren Bir Fakülteye Dönüşüm için yapılan çalışmalar | 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Başlangıcı
|  | Bütün Bölümleri Akredite Etmek | Akreditaston İşlemleri için Gerekli Prosedürlerin Tamamlanması | Bölümlerin Akredite Olması | A.1.2.2. | Bölümlerin Akredite Olması | Dekanlık- Personel Daire Başkanlığı - Bölüm Başkanlıkları | Personel Daire Başkanlığı - Bölüm Başkanlıkları | Yılda 1 | Bölümlere akrediye etmek için yapılan çalışmalar | 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Başlangıcı
|  | Kent Konseyi ve Yerel Yönetimler ile İlgili Araştırma Merkezi Kurulması | Kent Konseyi ve Belediyeler ile İletişime Geçilerek Gerekli Planlamaların Yapılması | İlgili Araştırma Merkezlerinin Kurulması için Çalışmaların Başlaması | A.1.2.3. | İlgili Araştırma Merkezlerinin Kurulması için Çalışmaların Başlaması | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı | Bölüm Başkanlıklarıı-Rektörlük | Yılda 1 | Araştırma merkezlerinin kurulması için yapılan çaılşmalar | 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Başlangıcı
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar | A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar | Misyon, Vizyon ve Politikaların Gözden Geçirilmesi ve Yeni Politikaların Belirlenmesi | Misyon, Vizyon ve Politikaların Düzenlenerek Güncel Hale Getirilmesi için Gerekli Çalışmaların Yapılması | Misyon, Vizyon ve Politikaların Yönetim- Eğitim-Genel-Toplumsal Normlara Uygun Hale Gelmesi | A.2.1.1. | Misyon, Vizyon ve Politikaların Düzenlenerek Güncel Hale Getirilmesi için Gerekli Çalışmaların Yapılması | Dekanlık - Bölüm Başkanlıkları | Dekanlık - Bölüm Başkanlıkları | Yılda 2 | Yeni Misyon, Vizyon ve Politikaların Belirlenmiş Olması | 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Başlangıcı
|  | Fakültenin Genel Kalite Politikalarının Belirlenmesi | Fakültenin genel kalite politikaları ile iligli çalışmaların yapılması | Fakültenin genel kalite politikalarının belirlenmesi | A.2.1.2. | Çalıştay - Panel düzenlenmesi | Fakülte Kalite Komisyonu | Bölüm Başkanlıkları | Yılda 1 | Fakültenin genel kalite politikalarının belirlenmiş olması | 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sonu
|  | Eğitim-Öğretim Politikalarının Gözden Geçirilmesi |  |  | A.2.1.3.
| A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler | Yayın Sayısının Arttırılması | Yayın Sayısının Artması Amacıyla Gerekli Çalışmaları Tamamlamak | Yayın Sayısının Artması | A.2.2.1. | Yayın Sayısının Artması Amacıyla Gerekli Çalışmaları Tamamlamak, öğretim elemanlarının yayın yapma motivasyonunu arttırmak | Dekanlık - Bölüm Başkanlıkları | Dekanlık - Bölüm Başkanlıkları | Yılda 2 | Yayın Sayısının Artmış Olması | 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Başlangıcı
|  | Proje Yapma Konusunda Öğretim Elemanlarına Eğitim Verilmesi | Rektörlükten Hizmetiçi Eğitim Talep Edilmesi | Hizmetiçi Eğitimin Verilmesi ve Katılım Sağlanması | A.2.2.2. | Rektörlükten Hizmetiçi Eğitim Talep Edilmesi ve Eğitimin Gerçekleştirilmesi | Rektörlük - Dekanlık - Bölüm Başkanlıkları | Rektörlük - Dekanlık - Bölüm Başkanlıkları | Yılda 1 | Proje Yapma Konusunda Öğretim Elemanlarına Gerekli Eğitimlerin Tamamlanmış Olması | 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Başlangıcı
|  | Binaların Bakım ve Onarımlarının Tamamlanması | Bakım Onarıma İhtiyaç Duyan Binaların Belirlenmesi | Bakım Onarım Çalışmalarına Başlanması | A.2.2.3. | Bakım Onarımın Yapılmış Olması | Rektörlük - Dekanlık | Rektörlük - Dekanlık - Bölüm Başkanlıkları | Yılda 2 | Binaların Bakım ve Onarımlarının Tamamlanmış Olması | 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Başlangıcı
| A.2.3. Performans Yönetimi | Üniversitenin Performans Yönetimi Sistemi Takip Edilmektedir |  |  | A.2.3.1.
A.3. Yönetim Sistemleri | A.3.1. Bilgi Yönetimi Sistemi | Öğretim Elemanlarınn Bilgi Yönetim Alanındaki Donanımlarını İyileştirmek | Öğretim Elemanlarının Bilgi Yönetim Alanındaki Donanımlarını İyileştirmek için Rektörlükten Talepte Bulunulması | Eğitimlerin Tamamlanması | A.3.1.1. | Öğretim Elemanlarının Bilgi Yönetim Alanındaki Donanımlarının İyileştirmesi | Dekanlık - Bölüm Başkanlıkları | Dekanlık - Bölüm Başkanlıkları | Yılda 1 | Öğretim Elemanlarınn Bilgi Yönetim Alanındaki Donanımlarının İyileşmiş Olması | 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sonu
|  | Ders Müfredatlarında Online Uygulamalarında Öğretim Elemanlarının İhtiyaç Duyduğu Lisanslı Yazılımların Temini | Yazılımların Rektörlükten Talep Edilmesi | Yazılımların Fakülteye Ulaştırılması | A.3.1.2. | Yazılımların Rektörlükten Talep Edilmesi | Dekanlık - Bölüm Başkanlıkları | Dekanlık - Bölüm Başkanlıkları | Yılda 1 | Ders Müfredatlarında Online Uygulamaları için Lisanslı Yazılımların Kullanılıyor Olması | 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sonu
|  | Öğretim Elemanlarının Pearson Yayınlarını gibi Yayınların Kullanmaya Başlaması | Gerekli Altyapının Oluşturulması | Öğretim Elemanları Tarafından Kullanılmaya Başlanması | A.3.1.3. | Yayınların Kullanılmaya Başlanması | Bölüm Başkanlıkları | Bölüm Başkanlıkları | Yılda 1 | Öğretim Elemanlarının İlgili Yayınlarını Kullanmaya Başlaması | 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sonu
| A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi | Yükselmesi Gelen Akademik Personellere Kadro Verilmesi | Yükselmesi Gelen Akademik Personeller İçin Kadro Talep Edilmesi | Kadroların Verilmesi | A.3.2.1. | Kadrolarn Talep Edilmesi | Dekanlık - Personel Daire Başkanlığı - Bölüm Başkanlıkları | Dekanlık - Personel Daire Başkanlığı - Bölüm Başkanlıkları | Yılda 2 | Kadrosunu alan öğretim elemanı sayısı | 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Sonu
|  | Norm Kadroların Düzenlenmesi | Personel Daire Başkanlığına Norm Kadro Düzenlenmelerinin Bildirilmesi | Norm Kadroların Düzenlenmesi | A.3.2.2. | Personel Daire Başkanlığına Norm Kadro Düzenlenmelerinin Bildirilmiş Olması | Dekanlık - Personel Daire Başkanlığı - Bölüm Başkanlıkları | Dekanlık - Personel Daire Başkanlığı - Bölüm Başkanlıkları | Yılda 2 | Dönüştürülen norm kadro sayısı | 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Sonu
A.4. Paydaş Katılımı | A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı | İnformal İletişimin Formal İletişim Haline Getirilmesi | İnformal iletişimin formal iletişime dönüşmesi için hizmetiçi eğitim verilmesi | Hizmetiçi eğitimin tamamlanması | A.4.1.1. | İnformal iletişimin formal iletişime dönüşmesi için hizmetiçi eğitim verilmesi | Dekanlık -Bölüm Başkanlıkları | Dekanlık -Bölüm Başkanlıkları | Yılda 1 | İletişimin formal hale getirilmesi | 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sonu
|  | Öğrenciler İçin Çalıştaylar Yapılması | Çalıştay hazırlıklarını başlanılması | Çalıştayların yapılması | A.4.1.2. | Çalıştay hazırlıklarını başlanılması | Dekanlık -Bölüm Başkanlıkları | Dekanlık -Bölüm Başkanlıkları | yılda 2 | Yapılan çalıştay sayısı | 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sonu
|  | Öğrencilerin Müfredat Tasarımlarına Katılımlarının Sağlanması | Müfredat çalışmalarında Öğrenci Görüşlerinin Alınması | Müfreratın öğrencilerin katılımı olacak şekilde hazırlanması | A.4.1.3. | Öğrencilerin Görüşlerinin Alınması | Dekanlık -Bölüm Başkanlıkları | Dekanlık -Bölüm Başkanlıkları | yılda 1 | Öğrencilerin katılım sağladığı müfredat sayısı | 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sonu
|  | Fakülte danışma kurulu kurulması | Danışma kurulu çalışmalarına başlanması | Danışma kurulunun kurulmuş olması | A.4.1.4. | Danışma kurulu çalışmalarına başlanması | Dekanlık -Bölüm Başkanlıkları | Dekanlık -Bölüm Başkanlıkları | yılda 1 | Danışma kurulunun kurulmuş olması | 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sonu
| A.4.2. Mezun İlişkileri Yönetimi | Üniversitenin Mezun Yönetim Sistemi ile İlgili Politika ve Uygulamalar Takip Edilmektedir. |  |  | A.4.2.1. |  |  | Bölümlerin Mezun-Öğretnci Buluşması Toplantısı Düzenlemesi
A.5. Uluslararasılaşma | A.5.1. Uluslararasılaşma Süreçlerinin Yönetimi | Üniversitenin Erasmus ile İlgili Politika ve Uygulamalar Takip Edilmektedir. |  |  | A.5.1.1.
| A.5.2. Uluslararasılaşma Performansı | Üniversitenin Erasmus ile İlgili Politika ve Uygulamalar Takip Edilmektedir. |  |  | A.5.2.1.
| A.6.1. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme Öğretme ve Değerlendirme) | Öğrenci merkezli öğrenme öğretme ve değerlendirme konusunda öğretim elemanlarına eğitim verilmesi | Öğrenci merkezli öğrenme öğretme ve değerlendirme konusunda hizmetiçi eğitim verilmesi | Hizmetiçi eğitimin tamamlanması | A.6.2.1. | Hizmetiçi eğitim için gerekli çalışmaların yapılması | Personel Daire Başkanlığından Norm Kadro Düzenlenmelerinin Talep Edilmesi | Dekanlık - Personel Daire Başkanlığı - Bölüm Başkanlıkları | Yılda 1 | Eğitime sağlanan katılım | 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Sonu
|  | Bölümlerin İngilizce Program Olarak Açılmasının Sağlanması | Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Seviyelerinin Yükseltilmesi | Bölümlerin Açılması İçin Gerekli Prosedürlere Başlanması | A.6.2.2 | Yabancı Dil Öğrenme Konusunda Öğretim Elemanlarının Teşvik Edilmesi | Dekanlık | Bölüm Başkanlıkları | Yılda 1 | Bölümlerin İngilizce Programlarına YÖK Tarafından Kontenjan Verilmesi | 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Sonu
A.7. Araştırma ve Geliştirme | A.7.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları | Fakülteye uygun araştırma merkezlerinin kurulması | Fakülteye uygun araştırma merkezlerinin tespiti ve çalışmaları | Çalışmaların tamamlanması | A.7.1.1. | Fakülteye uygun araştırma merkezlerinin tespiti ve çalışmaları | Dekanlık - Bölüm Başkanlıkları | Dekanlık - Bölüm Başkanlıkları | yılda 1 | Açılan araştırma merkezi sayısı | 2026-12-31
| A.7.2. Araştırma Performansı | - |  |  | A.7.2.1.
A.8. Toplumsal Katkı | A.8.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları | Tez konularının bölge sorunlarına yoğunlaşması | Bölge sorunlarının tespiti | Bölge sorununlarının tespit çalışmaları yapılması | A.8.1.1. | Lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin bölgenin sorunlarına ilişkin tez çalışması yapmaya yönlendirilmesi | Bölüm Başkanlıkları | Bölüm Başkanlıkları | yılda 1 | Bölge sorunlarına ilişkin yazılan tez sayısı | 2027-12-31
|  | Kent meydanında sosyal haklarla ilgili vatandaşları bildilendirici broşür, ilan vb dağıtılması |  | Broşür konularına ilişkin araştırma çalışmaları yapılması | A.8.1.2. |  | Dekanlık - Bölüm Başkanlıkları | Dekanlık - Bölüm Başkanlıkları | yılda 1 | Bastırılan afiş, broşür, ilan sayısı | 2026-12-31
|  | Ünye'de yer alan işletmelerin maddi gücü olmayan öğrencilere burs desteği sağlaması | Burs verme ihtimali bulunan tüm işletmeler ile iletişime geçilmesi | Maddi gücü olmayan öğrencilerin tespiti için çalşımalar yapılması | 1.8.1.3. | Maddi gücü olmayan öğrenciler ve burs vermek isteyen işletmelerin buluşturulması | Dekanlık | Dekanlık | yılda 1 | Burs alan öğrenci sayısı | 2026-12-31
| A.8.2. Toplumsal Katkı Performansı | - |  |  | A.8.2.1.