## KGS(EP)
| Sıra No | Geliştirilmesi Gereken yönler | Kritik Başarı Faktörleri | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı Sonuçları Ölçme Araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
A.1. Liderlik ve Kalite | A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı | Kalite komisyonunun aktivitlerinin artırılması | Toplantı çıktılarının içselleştirilmesi ve alınan kararların uygulanması | Yöneticilerin periyodik olarak düzenlediği kalite odaklı toplantılar | Kalite Komisyonu | Kalite Komisyonu ve Akademik Birimler | Yılda 1 | Yapılan aktivitelerin sayısı | 31.12.2025
| A.1.2. Kurumsal Dönüşüm Kalitesi | Kalite eylem planının birim olarak içselleştirilmesi | Eylem Planı belirlenmesinde alt çalışma gruplarının ve birim kalite komisyonlarının katılımı | İzleme sorumluları tarafından eksikliklerin tespiti ve bildirimi | Kalite Komisyonu | Rektörlük ve Tüm Birimler | Yılda 1 | İzleme ve bildirim sayıları | 19.01.2025
| A.1.3.Kalite Kültürü ve Bilinci | YDYO kalite kültürü ve bilincinin artırılması | Üniversitedeki süreçlerin ( yapılan iş ve işlemlerin) kaliteli hizmet anlayışı, kalite standartlarına uygun yapılması | Eğitim verilmesi, (VİDEO ve görseller hazırlanması) Doküman ve standartların belirlenemsi, süreçlerin tanımlanması | Kalite Komisyonu | Akademik ve İdari Birimler | Yılda 2 | Verilen eğitim sayısı, tanımlanan süreçler | 31.12.2025
| A.1.4. Öğrenci Katılımı | Öğrencilerin akademik süreçler ve kalite süreçleri ile ilgili katılımı ve sorunları | Kalite Dersi -Öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantılarına katılımın sağlanması | Oryantasyon programları | Kalite Komisyonu | Akademik ve İdari Birimler | Yılda 1 | Öğrenci sayısı | 31.12.2025
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar | A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar | Misyon beyanında anılan nitelikleri öğrencilere kazandırabilecek bir öğretim programının geliştirilmesi ve uygulanması | Hedeflere uygun bir programa sahip olunması | Program geliştirme toplantıları | Kalite Komisyonu- Mataryel Geliştirme Birimi- Ölçme ve Değerlendirme Birimi | Akademik ve İdari Birimler | Yılda 2 Kez | Program Değerlendirme Toplantıları | 31.12.2028
| A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler | Birime ait bir stratejik planın hazırlanması | Bir stratejik plana sahip olunması | İç ve dış paydaşların dahil olduğu toplantıların düzenlenmesi | Kalite Komisyonu Akademik Birimler | Akademik ve İdari Birimler | Yılda 2 Kez | Plan Değerlendirme Toplantıları | 31.12.2028
A.2. Paydaş Katılımı | A.2.1. Paydaş Katılımı | İç ve Dış paydaşların Süreçlere Katılımı | Bütün paydaşların ilgili karar mercilerinde ve süreçlerde temsil gücü | Komisyonların yönetişim modeline uygun oluşturulamsı ve paydaşlarla gerekli işbirliklerini sağlayacak toplantı vb. faaliyetlerin planlanması | Kalite Komisyonu | Akademik ve İdari Birimler | Yılda 2 | Karar mekanizmaları ve süreçlerde yer alan paydaş sayısı ve bunlarla ilgili toplantı sayısı | 31.12.2025
| A.2.2. İç ve Dış Paydaş Katılımı | Paydaş görüşlerinin anket, toplantı, görüşme vb. yöntemler aracılığıyla alınması | Bütün Paydaşların ilgili karar mercilerinde ve süreçlerde temsil gücü | Paydaş görüşlerinin alınması sürecinde kullanılacak veri toplama araçlarının ve yöntemlerinin (anketler, odak grup toplantıları, çalıştaylar, bilgi yönetim sistemi vb.) belirlenmesi | Akademik Birimler | Kalite Komisyonu Akademik ve İdari Bilimler | Yıl boyunca | Anketler, odak grup toplantıları, çalıştaylar, bilgi yönetim sistemi vb. | 31.12.2025
|  | Paydaş görüşlerinin iyileştirme çalışmalarında kullanılması amacıyla artırılması | Bütün Paydaşların ilgili karar mercilerinde ve süreçlerde temsil gücü | Geliştirilen geri bildirim mekanizmaları aracılığı ile uygulama sonuçlarının değerlendirilerek iyileştirme çalışmalarında kullanılması | Akademik Birimler | Kalite Komisyonu Akademik ve İdari Bilimler | Yıl boyunca | Anketler, odak grup toplantıları, çalıştaylar, bilgi yönetim sistemi vb. | 31.12.2025
A.3. Uluslararasılaşma | A.3.1. Uluslararasılaşma Performansı | Uluslararası işbirliklerinin artırılması | Ortak proje yürütülen birim sayılarının artırılması | Uluslararası alanda işbriliği yapılabileeck birimlerin katıldıkları organizasyonlara katılmak | Yüksekokul Uluslararası İlişkiler Birimi | Uluslararası Ofis / Türkiye Fulbright Komisyonu | Yıl boyunca | Proje Raporları | 31.12.2025
A.4. Eğitim ve Öğretim | A.4.1. Öğretim Kadrosu | Kalitenin artırılması | Hizmetiçi programlarının hazırlanması ve planlanan eğitim programlarının belirli bir takvim çerçevesinde uygulanması | Uluslararası yayınevleriyle ortak öğretim elemanlarının ihtiyacı olan konularda hizmetiçi eğitim verilmesi | Akademik Birimler | Uluslararası Ofis | Yılda bir | Anket Değerlendirmesi | 31.12.2025
| A.4.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme Öğretme ve Değerlendirme) | Öğrenci geri bildirimlerinin sistemli bir şekilde toplanması ve değerlendirilmesi | Öğrenci geri bildirimlerini sağlayan anketlerin artırılması | Öğrenci geribildirim anketlerinin yapılması | Akademik Birimler | İdari Birimler | Yılda iki | Anket Değerlendirmesi | 31.12.2025
A.5. Araştırma ve Geliştirme | A.5.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları | Araştırma performansının izlenmesi | Değerlendirme toplantılarının düzenlenmesi | Öğretim elemanlarının araştırma performanslarını düzenli aralıklar ile birim yönetimine sunması | Kalite Komisyonu | Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu | Yılda bir | Gösterge Raporları | 31.12.2025
| A.5.2. Araştırma Performansı | Araştırma performansının artırılması | Yayın sayısının bir önceki yıla göre artırılması | SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanan yayın sayısının bir önceki yıla göre artırılması | Akademik Birimler | Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu | Yılda bir | Gösterge Raporları | 31.12.2025
A.6. Toplumsal Katkı | A.6.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları | Toplumsal katkı faaliyetlerinin sayısının artırılması | Faaliyetlere yönelik geri bildirim raporlarının nitelik ve nicelik bakımından artması | Yapılan faaliyetler ile faaliyetlere katılan kişi/grupların kayıt altına alınması | Akademik Birimler | Öğrenci Temsilcileri | Yılda bir | Gösterge Raporları | 31.12.2025